## Información Gral
INFORMACIÓN DEL PROYECTO
| Cliente | Erik Puerta | Sponsor
| Nombre del proyecto | OpticaSee | Product Owner | Camilo Jiménez Gutiérrez
| Código | 1 | Scrum Master | Jhorlan Andres Morales Galvis
| Objetivo del proyecto | Crear una pagina Web de venta de Gafas, tanto marcos como esteticas | Scru Team | Johan Sebastian Chujfi Orozco
| Visión del proyecto |  |  | Kaled Rolando Vallejo Rodrigez
| FECHA DE INICIO | 2025-06-06
| FECHA DE FIN | 2025-06-10
INFORMACIÓN DEL PROYECTO
| ESTIMACIÓN PLANEADA |  | REAL |  | Total | Ejecutadas
| Duración del Sprint |  | Horas del proyecto |  | 7 | 7
| Cant. De Sprint |  | Puntos de usuario |  | 55.3 | 55.3
| Estimación en horas |  | Cant. De Sprint |  | 0
| Estimación en puntos de usuario |  | velocidad del último Sprint
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
Note on E20: DD-MM-AA
Note on E21: DD-MM-AA

## Product Backlog
ESTIMACIÓN
ID | USER STORIES | ESTADO | Puntos de Usuario | Horas | PRIORIDAD | RESPONSABLE | SPRINT |  | Critica | Por hacer | Requerimiento
1 | Como visitante general, quiero poder navegar fácilmente por el menú principal para encontrar las diferentes secciones del sitio. | Hecho | 12 | 2 | 5 | Scrum Manager |  |  | Alta | En progreso | Riesgo
2 | Como visitante general, quiero ver un logo y nombre del sitio claramente visibles en la parte superior de la página para saber dónde estoy. | Hecho | 11 | 1 | 1 | Scrum Manager |  |  | Media | En evaluación | Cambio
3 | Como visitante general, quiero que la página cargue rápidamente para no tener que esperar mucho. | Hecho | 4 | 0.4 | 25 | Scrum Manager |  |  | Baja | Hecho
4 | Como visitante general, quiero poder leer el texto fácilmente (buen contraste y tamaño de fuente) para consumir el contenido sin dificultad. | Hecho | 3 | 0.3 | 20 | Scrum Manager
5 | Como visitante general, quiero ver imágenes o banners descriptivos en la página de inicio para entender rápidamente el propósito del sitio. | Hecho | 3 | 0.3 | 10 | Scrum Manager
6 | Como visitante general, quiero que la página se vea bien y sea funcional en mi teléfono móvil y en mi computador de escritorio para poder acceder desde cualquier dispositivo (diseño responsivo). | Hecho | 3 | 0.3 | 9 | Scrum Manager |  |  | 0 | Historia realizada o no requiere esfuerzo
7 | Como visitante general, quiero encontrar información de contacto (como un email o un formulario) para poder comunicarme si tengo preguntas. | Hecho | 2 | 0.2 | 3 | Scrum Manager |  |  | 1
8 | Como visitante general, quiero ver un pie de página con información relevante (como derechos de autor, enlaces a redes sociales) para obtener información adicional. | Hecho | 2 | 0.2 | 2 | Scrum Manager |  |  | 2
9 | Como visitante general, quiero añadir el botón de compras en todos los apartados del producto. | Hecho | 1 | 1 | 15 | Scrum Manager |  |  | 3
10 | Como administrador (al visualizar), quiero ver que los artículos o entradas de blog muestren un título claro, la fecha de publicación y el contenido principal para asegurar que la información se presenta correctamente. | Hecho | 3 |  | 4 | Scrum Manager |  |  | 5
11 | Como administrador (al visualizar), quiero que las galerías de imágenes muestren miniaturas y permitan ver las imágenes en un tamaño más grande para verificar la correcta visualización del contenido multimedia. | Hecho | 11.3 | 1.3 | 6 | Scrum Manager |  |  | 8
12 | [8 empty] | 13
13 | [8 empty] | ? | Falta información
14 | [8 empty] | ∞ | es demasiado grande y hay que desglosarla
15
16
17 | [7 empty] | Valor
18 | [7 empty] | 4
19 | [7 empty] | 3
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
PRODUCT BACKLOG
Note on H7: La estimación se realiza en puntos de usuario, horas o días.
Note on C8: responder al patron ¿Quién? ¿QUE? Y ¿PORQUÉ?
Note on H8: Familia Henao: Se estima bajo puntos de usuario utilizando de 0 a 13, donde 13 tiene mayor complejidad, ? Se requiere más información, ∞ es muy compleja y se debe desglosar.
Note on J8: Se prioriza de acuerdo a la complejidad, riesgo y valor y dependencia. No duplicar valores, para priorizar se usa el metodo de 100 puntos.

## Sp1
USER STORIES
Por hacer
| Estimado | Real | [25 empty] | En Proceso
Días de implementación de Sprint | 10 | [26 empty] | En Evaluación
Horas o Puntos de usuario | 10 | 7.3 | [25 empty] | Hecho
Estado del Sprint | Por hacer
FECHA DE INICIO | 2025-06-02
FECHA DE FIN | 2025-06-12
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| DÍA | 1: 1; 2: 2; 3: 3; 4: 4; 5: 5; 6: 6; 7: 7; 8: 8; 9: 9; 10: 10 | REAL | RESPONSABLE | STORY ID | ESTADO
TAREA | ESTIMADO
Como visitante general, quiero poder navegar fácilmente por el menú principal para encontrar las diferentes secciones del sitio. | 1 | [22 empty] | 2 | Scrum Manager | 1 | Hecho | bar: 1 to 2
Como visitante general, quiero ver un logo y nombre del sitio claramente visibles en la parte superior de la página para saber dónde estoy. | 1 | [22 empty] | 1 | Scrum Manager | 2 | Hecho | bar: 3
Como visitante general, quiero que la página cargue rápidamente para no tener que esperar mucho. | 1 | 4: 0.4 | 0.4 | Scrum Manager | 3 | Hecho
Como visitante general, quiero poder leer el texto fácilmente (buen contraste y tamaño de fuente) para consumir el contenido sin dificultad. | 1 | 4: 0.3 | 0.3 | Scrum Manager | 4 | Hecho
Como visitante general, quiero ver imágenes o banners descriptivos en la página de inicio para entender rápidamente el propósito del sitio. | 1 | 5: 0.3 | 0.3 | Scrum Manager | 5 | Hecho
Como visitante general, quiero que la página se vea bien y sea funcional en mi teléfono móvil y en mi computador de escritorio para poder acceder desde cualquier dispositivo (diseño responsivo). | 1 | 5: 0.3 | 0.3 | Scrum Manager | 6 | Hecho
Como visitante general, quiero encontrar información de contacto (como un email o un formulario) para poder comunicarme si tengo preguntas. | 1 | 6: 0.2 | 0.2 | Scrum Manager | 7 | Hecho
Como visitante general, quiero ver un pie de página con información relevante (como derechos de autor, enlaces a redes sociales) para obtener información adicional. | 1 | 6: 0.2 | 0.2 | Scrum Manager | 8 | Hecho
Como visitante general, quiero añadir el botón de compras en todos los apartados del producto. | 1 | [22 empty] | 1 | Scrum Manager | 9 | Hecho | bar: 7
Como administrador (al visualizar), quiero ver que los artículos o entradas de blog muestren un título claro, la fecha de publicación y el contenido principal para asegurar que la información se presenta correctamente. | 1 | 8: 0.3 | 0.3 | Scrum Manager | 10 | Hecho
Como administrador (al visualizar), quiero que las galerías de imágenes muestren miniaturas y permitan ver las imágenes en un tamaño más grande para verificar la correcta visualización del contenido multimedia. | 1 | 9: 1; 10: 0.3 | 1.3 | Scrum Manager | 11 | Hecho
Restante | 11 | 1: 10; 2: 9; 3: 8; 4: 7.3; 5: 6.7; 6: 6.3; 7: 5.3; 8: 5; 9: 4; 10: 3.7 | 7.3
Estimado | 11 | 1: 9.9; 2: 8.8; 3: 7.7; 4: 6.6; 5: 5.5; 6: 4.4; 7: 3.3; 8: 2.2; 9: 1.1; 10: 1.7764e-15
SPRINT 1
opticasee.store
Note on C24: Definir si estimar en horas o puntos de usuario

## Definiciones (hidden)
Velocidad: | La velocidad es la cantidad de story points que se completan por iteración
Definiciones